allegato 1

Progetto “100 classi”

Programmazione delle attività per l’a.s. 2003-04

1. Fasi

Fase 1

● Settembre: Introduzione e lancio del Progetto

Fase 2

● Ottobre: Rilevazione degli interessi, delle esigenze, delle proposte delle scuole.

Fase 3

● Novembre – Marzo: Preparazione delle attività sperimentali:

“prove di traduzione” e collaborazione in rete

Svolgimento: esperienza redazionale e/o viaggio di istruzione

Fase 4

● Aprile – Maggio: Conclusione e relazione finale: pubblicazione di testi e valutazione    dell’esperienza

2. Tempi

Fase 1:  settembre

Scuole polo:

- Pianificazione delle fasi del programma da parte delle scuole polo

- Reperimento e allocazione delle risorse

- Lancio del progetto

Fase 2:  ottobre

Scuole partecipanti ai livelli 1 e 2:

- Inserimento del progetto nel POF e nella programmazione didattico-educativa delle singole classi

- Invio della scheda di rilevazione alle scuole polo

- Visita virtuale complessiva del sito del Deutsches Museum (d’ora in avanti DM)

- Selezione di una o più gallerie nell’ambito della visita virtuale

- Promozione di scambi fra scuole italiane e tedesche

Fase 3:  novembre - marzo

- Organizzazione della comunità virtuale (novembre)

- Incontro in presenza per l’avvio dell’esperienza di tipo collaborativo in rete (novembre)

- LIVELLO 1 - sviluppo di percorsi tematici pluridisciplinari a partire dalla visita virtuale delle gallerie selezionate nel sito, anche in vista dell’eventuale viaggio d’istruzione:

  - comunicazione della scelta delle gallerie all'interno delle aree di interesse segnalate e introduzione della classe al tema individuato (novembre);

  - sviluppo di percorsi tematici pluridisciplinari (novembre - febbraio);

  - partecipazione alla discussione in rete nell’area di interesse relativa alla/e galleria/e selezionata/e e alle aree di discussione generale su apprendimento collaborativo, scuola e museo, comunicazione scientifica, lingua veicolare, viaggio di istruzione, scambi con scuole tedesche (febbraio - marzo);

  - partecipazione alle aree di discussione su apprendimento collaborativo, scuola e museo, comunicazione scientifica, lingua veicolare, viaggio d’istruzione, scambi con scuole tedesche (marzo);

- LIVELLO 2 - esperienza redazionale in rete  per la traduzione italiana di testi relativi al DM 	secondo il seguente calendario:

  - comunicazione della scelta delle gallerie tra le aree di interesse segnalate e introduzione della classe al tema individuato (prima metà di novembre);

- introduzione generale all'attività redazionale e svolgimento in classe del lavoro di comprensione/traduzione dei testi scelti (novembre-dicembre);

- abbinamento delle classi secondo le proposte di "prove di traduzione" formulate dai docenti, anche in considerazione di eventuali abbinamenti per il viaggio (prima settimana di dicembre);

- impostazione della correzione dei testi secondo criteri editoriali (seconda settimana di dicembre);

- “editing incrociato" tra le classi abbinate, relativamente alla correzione di bozze (terza settimana di dicembre - seconda di gennaio);

- revisione del proprio testo e invio del testo finale (seconda metà di gennaio);

- discussione in rete sui testi presentati, nonché sull’attività redazionale e collazione finale dei testi da parte delle classi abbinate	(febbraio);

- partecipazione alle aree di discussione su apprendimento collaborativo, scuola e museo, comunicazione scientifica, lingua veicolare, viaggio d’istruzione, scambi con scuole tedesche e selezione dei testi da pubblicare in rete (febbraio - prima metà di marzo);

- selezione dei testi da pubblicare in rete (marzo).

- Organizzazione (febbraio) e svolgimento (seconda metà di marzo) dell’incontro in presenza per la presentazione finale di traduzioni e percorsi

- Preparazione in classe dell’itinerario e svolgimento del viaggio d’istruzione a Monaco, con visita del DM e verifica dei testi prodotti (novembre – marzo)

Fase 4:  aprile  - maggio

- Pubblicazione dei testi selezionati

- Relazione ed eventuale produzione di documentazione sulla visita

- Valutazione dell’impatto del programma e della visita del DM

3. Organizzazione

I livello

Scuole interessate alla visita virtuale e/o al viaggio d’istruzione – Rete di scuole

II livello

Rete di scuole partecipanti all’attività collaborativa di tipo redazionale  - Scuole polo

- III livello

- Scuole polo / Ufficio Scolastico Regionale  - DM

I LIVELLO

I LIVELLO

I LIVELLO

Scuole polo / USR Lazio - DM

III LIVELLO

II livello

II LIVELLO

II livello

II livello

4. Finalità

- Realizzare un programma di collaborazione transnazionale volto a integrare l’istruzione formale, impartita a scuola, con l’educazione informale, che si realizza in altre strutture come centri e musei della scienza, affiancando alla tradizionale funzione educativa rispetto alla scienza e alla tecnica l’immagine del museo come luogo di conoscenza, in cui sperimentare propri itinerari conoscitivi e modalità di apprendimento significativo

- Promuovere la collaborazione attraverso l’uso delle nuove tecnologie

- Stimolare la conoscenza reciproca e il senso della comunità europea attraverso viaggi e cooperazione

- Valorizzare ed evidenziare le radici comuni attraverso lo studio della scienza anche nella civiltà antica, particolarmente in quella latina, come conoscenza di civiltà madre, pur nella sua specificità e diversità

- Valorizzare la ricchezza delle lingue europee

5. Obiettivi

I livello  (Scuole interessate alla visita virtuale e/o al viaggio d’istruzione – Rete di scuole)

- Promuovere l’educazione scientifico-tecnologica attraverso un programma di collaborazione transnazionale

- Integrare supporti e stimoli forniti dal DM con i programmi curricolari e gli argomenti inseriti nei percorsi didattici disciplinari (Italiano, Storia, Filosofia, Inglese, Tedesco, Fisica, Astronomia, Chimica, Biologia, Informatica, Tecnologia, ecc.)

- Sviluppare l’uso dell’inglese o del tedesco come lingua veicolare

- Realizzare il viaggio d’istruzione a Monaco e la visita del DM

- Promuovere scambi culturali tra scuole italiane e tedesche fondati su progetti condivisi

II livello (Rete di scuole partecipanti all’attività collaborativa – Scuola polo)

- Promuovere l’educazione scientifico-tecnologica attraverso un programma di collaborazione transnazionale

- Integrare supporti e stimoli forniti dal DM con i programmi curricolari e gli argomenti inseriti nei percorsi didattici disciplinari (Italiano, Storia, Filosofia, Inglese, Tedesco, Fisica, Astronomia, Chimica, Biologia, Informatica, Tecnologia, ecc.)

- Sviluppare l’uso dell’inglese o del tedesco come lingua veicolare

- Sviluppare lo studio del latino o del greco come lingua veicolare per la conoscenza della civiltà antica

- Approfondire il linguaggio della comunicazione scientifica nell’esercizio di traduzione

- Produrre testi da pubblicare su Internet riguardanti il DM

- Sviluppare la comunicazione digitale e l’apprendimento collaborativo in rete

- Realizzare il viaggio d’istruzione a Monaco e la visita del DM

- Promuovere scambi culturali tra scuole italiane e tedesche fondati su progetti condivisi

- Valutare l’impatto del programma e della visita del DM

- III livello (Scuole polo / Ufficio Scolastico Regionale  - DM)

- Coordinamento del programma

- Individuazione e gestione delle risorse

6. Attività

- I livello (Scuole interessate alla visita virtuale e al viaggio d’istruzione – Rete di scuole):

- Visita virtuale complessiva del DM sul sito www.deutsches-museum.de in lingua inglese o tedesca, nella sezione Multimedia / Panorama Views - Museum Multimedial / Panoramabilder

- Nell’ambito della visita virtuale, approfondimento di una o più gallerie del museo nella sezione Exhibitions / Ausstellungen

- Sviluppo di percorsi tematici pluridisciplinari

- Preparazione in classe sull’itinerario del viaggio d’istruzione

- Realizzazione del viaggio d’istruzione

- Relazione ed eventuale produzione di documentazione sulla visita

- Altro ............................................................................................................................

II livello (Rete di scuole partecipanti all’attività collaborativa – Scuole polo):

- Visita virtuale complessiva del DM sul sito www.deutsches-museum.de in lingua inglese o tedesca, nella sezione Multimedia / Panorama Views - Museum Multimedial / Panoramabilder

- Nell’ambito della visita virtuale, approfondimento di una o più gallerie del museo nella sezione Exhibitions / Ausstellungen

- Traduzione dei testi presenti nel sito del DM per le esperienze prescelte

- Collaborazione in rete con altre scuole per la produzione di testi italiani da pubblicare riguardanti il DM

- Sviluppo di percorsi tematici pluridisciplinari

- Preparazione in classe sull’itinerario del viaggio d’istruzione

- Realizzazione del viaggio d’istruzione

- Relazione ed eventuale produzione di documentazione sulla visita

- Altro.............................................................................................................................

- III livello (Scuole polo / Ufficio Scolastico Regionale  - DM)

- Elaborazione e attuazione delle fasi del programma

- Reperimento e allocazione delle risorse

7.  Modello esemplificativo di attuazione   (II livello)

FASE 1 - FASE 2

● Settembre - Ottobre		   ♦ riunioni organizzative fra docenti

1. scelta delle classi e delle gallerie;

2.  scelta delle modalità di traduzione;

3. nomina del coordinatore.

Classi       ● competenze linguistiche e conoscenze						         scientifiche adeguate ai temi da trattare

1.   Criteri scelta classi e gallerie 		        ● inerenti a contenuti  già noti o facenti parte 					dei programmi dell’anno scolastico in corso

Gallerie:												        ● idonee a collegamenti interdisciplinari

2. Criteri modalità di traduzione:  ● consentire a tutti i ragazzi di partecipare al lavoro

scomposizione del testo in piccole parti, da affidare a

● singoli studenti

oppure

● gruppi di lavoro di 2 – 3 ragazzi

●  mantenere contatti con la Redazione Centrale

3.Compiti del Coordinatore:

● diffondere informazioni all’interno della scuola

FASE 3 - Traduzione

- Novembre:         ♦ creazione dei gruppi di lavoro nelle diverse classi;

♦ lavoro di traduzione.

FASE 3 – Traduzione - Compiti delle diverse componenti

●  formano  i gruppi di lavoro;

Docenti                 ● scompongono il testo in piccole porzioni e lo distribuiscono fra gli studenti;		       ● controllano il procedere ordinato del lavoro e il rispetto dei tempi.

● traducono;

Studenti		● ricompongono le voci ,assemblando i diversi contributi;

● trasferiscono  su floppy disk.

● partecipa agli incontri  in presenza ;

Coordinatore 	● mantiene contatti con la Redazione Centrale e diffonde le notizie fra 				   docenti e  studenti;

● raccoglie le traduzioni e le inoltra alla Redazione Centrale

Modalità di comunicazione nelle fasi 1-3

- contatto diretto all’interno della scuola e in occasione dell’incontro in presenza;

- posta elettronica nei contatti fra coordinatore e relazione centrale.

FASE 3 –  Attività redazionale in rete

- Dicembre:	♦ costituzione delle segreterie di redazione nelle varie classi.

- Dicembre - gennaio:													♦ scambio di materiali con le scuole partner;

♦ correzione delle bozze;

♦ revisione delle traduzioni.

  - Criteri di formazione delle segreterie di redazione nelle classi:

2 - 3 ragazzi per ogni classe, dotati di:

● buone competenze linguistiche;

● competenze informatiche e disponibilità di e-mail;

● capacità organizzative.

La scelta è affidata ai docenti delle diverse classi, che operano in accordo col Coordinatore.

2. Compiti del Coordinatore: gestisce lo scambio di materiali e le comunicazioni fra tutte le 					 componenti.

Invia:   schede scuola -classe compilate,

bozze corrette, traduzioni revisionate.

Segreteria Redazione 	Centrale

Coordinatore

Riceve e invia:  traduzioni,

bozze corrette

Scuole partner

Invia:  istruzioni,

traduzioni partner,

bozze corrette.

Riceve: bozze corrette traduzioni revisionate.

Segreteria Redazione classe

3. Compiti delle segreterie di redazione di classe:

- ricevute le traduzioni dai partner le correggono in bozze, secondo le “norme redazione testi”, e  le restituiscono al  Coordinatore;

- ricevute le bozze corrette della loro traduzione procedono alla revisione finale e inviano la versione definitiva al Coordinatore entro la metà di gennaio.

Modalità di comunicazione in questa fase

- posta elettronica nei contatti fra tutte le componenti.